用户交互模块设计说明书评审暨开发启动会议纪要

会议基本信息

- 会议主题：用户交互模块设计说明书评审与开发任务拆解

- 会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00-16:15

- 参会人员：用户交互模块负责人、文物浏览模块负责人、语音导览模块负责人、以图搜图模块负责人、个人信息管理模块负责人、后端组、项目组长

- 会议地点：线下会议室 + 线上同步

- 记录人：用户交互模块负责人

一、会议背景

项目已进入第 10 周核心开发阶段，用户交互模块设计说明书初稿已完成。本次会议旨在组织全组评审设计方案的合理性与可行性，确认最终开发标准，拆解具体开发任务，明确跨模块对接与后端接口交付时间节点，确保模块开发按项目整体进度推进。

二、核心讨论内容

1. 设计说明书评审与调整

- 通过项：全体一致认可模块 MVVM 架构设计、核心业务流程、数据库表结构及接口规范，确认符合项目整体技术栈与需求规格要求

- 调整项：

  - 评论敏感词预校验：前端仅保留基础敏感词库（约 500 个高频违规词），完整审核逻辑由后端统一实现，减少前端维护成本

  - 本地缓存策略：取消 RelationalStore 结构化本地存储，改用 Preferences 存储轻量离线数据，待上传文件信息暂存本地文件系统

  - 上传压缩规则：统一调整为 JPG/PNG 格式压缩至 1.5MB 以内，WEBP 格式压缩至 1MB 以内，优先保留图片清晰度

  - 评论置顶规则：仅展示点赞数前 2 的一级评论置顶，避免占用过多页面空间

2. 开发任务拆解与时间节点

将模块开发拆解为 4 个迭代，明确每日交付目标：

表格

| 迭代周期 | 任务内容 | 负责人 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.09-5.11 | 基础框架搭建 + 点赞功能 | 用户交互模块负责人 | 完成模块目录结构、网络请求封装、点赞 / 取消点赞全流程 |
| 5.12-5.14 | 收藏与收藏夹管理功能 | 用户交互模块负责人 | 支持创建 / 删除收藏夹、单条 / 批量收藏、收藏列表展示 |
| 5.15-5.18 | 留言评论功能 | 用户交互模块负责人 | 支持发布评论、二级回复、评论列表分页加载、审核状态展示 |
| 5.19-5.23 | 用户照片上传功能 | 用户交互模块负责人 | 支持相册选择 / 拍照、图片压缩、断点续传、上传进度展示 |

3. 跨模块对接确认

- 与个人信息管理模块

  - 5 月 9 日前交付用户认证接口测试环境地址，提供 token 获取与刷新机制

  - 5 月 20 日前完成个人主页 "我的收藏 / 评论 / 上传" 页面与本模块数据接口的联调

- 与文物浏览模块

  - 5 月 12 日前完成文物详情页点赞 / 收藏按钮的集成，统一按钮样式与交互逻辑

  - 5 月 20 日前完成文物详情页评论区与用户相册板块的嵌入，适配不同屏幕尺寸

- 与后端组

  - 5 月 9 日前交付点赞、收藏基础接口

  - 5 月 13 日前交付评论、收藏夹管理接口

  - 5 月 18 日前交付文件上传签名、用户内容提交与审核回调接口

  - 所有接口需附带 Swagger 文档与测试用例

4. 测试与联调计划

- 单元测试：随开发同步进行，每个功能完成后 3 日内完成单元测试，覆盖率不低于 80%

- 模块内部联调：5 月 24 日 - 5 月 25 日，完成本模块所有功能的自测试

- 跨模块联调：5 月 26 日 - 5 月 28 日，与文物浏览、个人中心模块完成集成测试

- 系统联调：5 月 29 日 - 5 月 31 日，参与项目整体系统测试

5. 风险预案讨论

- 后端接口延迟交付：前端提前编写 Mock 接口，模拟各种返回场景，确保开发进度不受影响；接口交付后 24 小时内完成替换与联调

- 内容审核服务不稳定：前端增加 "审核中" 状态超时处理，超过 24 小时未审核的内容提示用户 "审核延迟，请稍后查看"

- 大文件上传失败率高：实现分块上传（每块 1MB），失败自动重试 3 次；支持后台上传，退出页面后继续上传

三、待解决事项

- 后端组需在 5 月 9 日前提供华为云 OBS 存储的接入文档与临时测试密钥

- 项目组需在 5 月 10 日前确定违规内容举报的处理流程与前端展示原型（负责人：项目组长）

- 设计组需在 5 月 12 日前提供用户上传页面、评论区的最终 UI 设计稿（负责人：UI 设计师）

四、下一步行动

- 用户交互模块负责人：根据评审意见修改设计说明书，5 月 9 日提交最终版；按任务拆解启动开发

- 后端组：按接口交付时间表推进后端开发，每日同步接口进度

- 文物浏览模块、个人信息管理模块负责人：按对接时间节点准备各自模块的集成环境

- 全体成员：每日在项目群内提交当日开发进度，遇到阻塞问题及时反馈

五、会议结论

- 用户交互模块设计说明书通过评审，按本次会议调整意见修改后作为最终开发依据

- 全体成员确认开发任务与时间节点，严格按照计划推进，确保 5 月 23 日前完成所有核心功能开发

- 建立每日进度同步机制，每周五下午 16:00 召开周会，集中解决开发中遇到的问题

- 优先保障核心功能交付，音频 / 视频上传等选做功能根据项目整体进度另行安排